## Hoja1
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Nro | TAREAS A IMPLEMENTARSE EN EL SISTEMA CONTABLE
1 | ADECUACION DEL PLAN CONTABLE
PRIMERA PRESENTACION (15/04/2017)
2 | ADECUACION DEL ASIENTO CONTABLE
SEGUNDA PRESENTACION (22/04/2017)
3 | Reporte Libro diario
4 | Integracion entre sistemas contables y modulos de juegos.
5 | Reporte Libro mayor
TERCERA PRESENTACION (29/04/2017)
6 | Reporte Balance de comprobacion de sumas y saldos
7 | Reporte Estado de resultados (perdidas y ganancias)
8 | Reporte Balance general
9 | Reporte Estado de flujo de efectivo
10 | Reporte Estado de evolucion del patrimonio
PRESENTACION FINAL (13/05/2017)

## Hoja2
Nro. | Tiempo(hrs) | TAREAS A IMPLEMENTARSE
1 |  | ADECUACION DEL PLAN CONTABLE
| 14 |  | Analisis del plan contable
| 4 |  | validar codigo de cuenta que exista cuenta padre
| 2 |  | Adicion de un campo para saber si es cuenta final o cuenta de jerarquia
| 1 |  | quitar y/o modificar tipo de cuenta
| 1 |  | quitar boton imprimir en lista y (detalle o vista)
| 1 |  | quitar del boton accion exportar en el detalle
| 23 |  | hablar sobre quitar o aumentar campos | 2.875
| 4 | PRIMERA PRESENTACION (15/04/2017)
2 |  | ADECUACION DEL ASIENTO CONTABLE
| 14 |  | Analisis de asiento contable
| 1 |  | Buscador de cuentas cont. Debe desplegar cuentas finales
| 1 |  | Asiento contable solo debe de aceptar cuentas finales
| 1 |  | Quitar el boton de importar
| 17 |  |  | 2.125
| 4 | SEGUNDA PRESENTACION (22/04/2017)
3 | 28 | Libro diario
crear la vista de pedido de datos
diseño del reporte
Consulta de sql
exportar a pdf
4 | 30 | integracion entre sistemas contables y modulos de juegos.
5 | 20 | Libro mayor
| 4 | TERCERA PRESENTACION (29/04/2017)
6 | 16 | Balance de comprobacion de sumas y saldos
7 | 16 | Estado de resultados (perdidas y ganancias)
8 | 16 | Balance general
9 | 20 | Estado de flujo de efectivo
10 | 20 | Estado de evolucion del patrimonio
| 4 | CUARTA PRESENTACION FINAL(13/05/2017)