## Hoja1
Nro. | Tiempo(hrs) |  | TAREAS A IMPLEMENTARSE
1 |  |  | ADECUACION DEL PLAN CONTABLE
| 4 |  |  | validar codigo de cuenta que exista cuenta padre
| 2 |  |  | Adicion de un campo para saber si es cuenta final o cuenta de jerarquia
| 1 |  |  | quitar y/o modificar tipo de cuenta
| 1 |  |  | quitar boton imprimir en lista y (detalle o vista)
| 1 |  |  | quitar del boton accion exportar en el detalle
|  | ? |  | hablar sobre quitar o aumentar campos
| 8 |  | PRIMERA PRESENTACION
2 |  |  | ADECUACION DEL ASIENTO CONTABLE
| 1 |  |  | Buscador de cuentas cont. Debe desplegar cuentas finales
| 1 |  |  | Asiento contable solo debe de aceptar cuentas finales
| 1 |  |  | Quitar el boton de importar
|  | ? |  | hablar con el contador sobre el campo empresa y fecha de venc. En form. De asiento conta.
| 8 |  | SEGUNDA PRESENTACION
3 | 28 |  | Libro diario |  | No existe hay que crear uno nuevo!!!!!!!!!!!!!!!
|  |  |  | crear la vista de pedido de datos | TODO ESTAS TAREAS SE EJECUTAN EN CADA REPORTE(PUNTOS 4, 5, 6, 7, 8, 9)
diseño del reporte
Consulta de sql
exportar a pdf
4 | 30 |  | Libro mayor |  | (Hay libro mayor q hay que modificar todo lo relacionado a la jerarquia de cuentas)
TERCERA PRESENTACION
5 | 36 |  | Balance de comprobacion de sumas y saldos |  | (Hay Balance de sumas y saldos q hay que modificar todo lo relacionado a la jerarquia de cuentas)
6 | 30 |  | Estado de resultados (perdidas y ganancias) |  | (Hay Perdidas y Ganancias q hay que modificar todo lo relacionado a la jerarquia de cuentas)
7 | 30 |  | Balance general |  | (Hay Balance de Situacion q hay que modificar todo lo relacionado a la jerarquia de cuentas)
8 |  | * | Estado de flujo de efectivo
9 |  | * | Estado de evolucion del patrimonio
10 | 8 |  | Tres reuniones sobre sistema contable.
11 | 14 |  | Horas de trabajo en analizar sistema odoo
12 | 16 |  | Analisis de diseño de la base de datos
13 |  | * | Implementacion del sistema odoo en el servidor
14 |  | * | integracion entre sistemas contables y modulos de juegos.
15 |  | * | Pruebas de sistema contable
| 220 | Hrs | 1760 | $us
| 27.5 | Dias |  | * Pendientes de estimar
INICIO 3 DE ABRIL FINALIZACION 5 MAYO